河西学院教学研究项目

申 请 评 审 书

课题名称：河西学院心理实验网络平台建设的构想与探索

申 请 者：               张 彦 军

申请日期：               2011-10-20

二0一一年十月二十日制

| 课题名称 |  |  |  |  | 河西学院心理实验网络平台建设的构想与探索 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一．本课题研究现状及意义 本课题计划在探索当前高校心理实验计算机化特点的基础上，建立全校学生共享的心理实验网络实验平台，供全校教师教育专业同学通过互联网进行心理学基础实验。 （一）研究现状 心理学实验的计算机化是心理学实验发展的主要趋势之一，以北京师范大学为例，该校在2005年时，已有80%的心理学实验是在计算机上完成的。陕西师范大学在心理实验中，建立了基于Micrsoft Studio．NET2003技术建立学生的身份验证、作业提交、成绩查询以及教师的作业指导与评价等功能系统。 但是受到硬件投入不足和技术力量的限制，地方高校的心理实验的数量和质量都受到了一定的影响，琼州学院、新乡学院在心理学实验教学中也遇到了和我院同样的问题。各个地方高校都针对本校的实际情况展开了相应的心理实验促进与改革的教学研究，以期通过心理实验的研究和改革促进学生理解理论知识、提高动手能力和实践能力。 我校心理学实验室于2003年引进了6套北京师范大学的Exppsy心理实验系统（软件），可供24台电脑同时使用，自2003年开始，实验心理学课程中90%以上的操作实验在该系统上完成。Exppsy心理实验系统的优点在于功能全面，该软件集成了基础心理学、实验心理学、认知心理学三门课程中的主要实验，还有部分设计性实验。但是通过几年的使用，任课教师在实验过程、实验报告完成、课堂提问、考试反馈中可以感受到：由于计算机软件在展示实验过程中直接呈现刺激，不呈现刺激的相关参数特征，导致实验的直观性大大降低；由于计算机在实验结束后直接给出实验结果，学生省去了数据记录及统计的过程，使学生写的实验报告较为简略，不能通过写实验报告对所做实验有进一步的领悟。 造成我校实验心理学课程对Exppsy心理实验系统（软件）依赖程度过高的原因主要是两方面：第一方面的原因是由于实验硬件的缺少及落后。我校心理学实验室配备的心理仪器主要有两批，第一批为1991年通过世界银行贷款所购，这批仪器经过多年使用，大多已经报废或已经缺失了部分功能；第二批仪器2003年购进，主要有深度知觉仪、闪光融合频率仪等，这批仪器主要承担仪器实验的任务，但是基本全部是视觉实验，缺少视野计、棒框仪等其他感知觉类的仪器；反映实验心理学最新发展的仪器如生理多导仪、眼动仪也不具备。第二方面的原因是北京师范大学在推出Exppsy心理实验系统时，推出了与该系统配套的教材，教材中对于软件中涉及的实验分别做了较为详尽的指导，但限于篇幅的限制，对仪器实验鲜有涉及，学生在做仪器实验时缺少相应的文字指导，仅依靠老师的临时讲解，学生对仪器实验的目的及操作方法理解受限，更难以写出高质量的实验报告。因此，在短期内心理实验设备无法显著增加的情况下，需要寻找其他有效途径增加学生的实践机会和实践能力，心理实验的网络化是缓解当前心理实验硬件不足的有效手段。 （二）研究意义 1．实验网络平台将丰富校级精品课程《普通心理学》和校级重点课程《教育心理学》的内容，有助于加强该课程的实践教学环节，有助于该精品课程的建设。 2．通过计算机进行心理实验，可以自动记录并分析实验结果。和传统仪器实验相比，计算机实验可以大幅度提高实验效率。 3．将心理实验的程序和互联网或局域网连接，可以突破传统实验室的时空限制，增加学生实验的机会，更有利于学生理解课本内容，更有利于提高动手能力。 4．可以为教师教育学院小学教育专业、学前教育专业、应用心理学专业．的学生提供心理实验的平台，有助于学生专业知识的掌握。 5．教师教育学院承担着全校师范类学生的教育心理学课程教学任务，通过心理学网络实验，可以为全校师范类学生提供心理学实验的平台，帮助师范类学生理解课堂理论。该平台建成后，可以满足其他心理学爱好者的实验需求。 6．尝试建立本校传统实验室之外的心理学实验新途径。 二．本课题的基本内容，预计突破哪些难题 （一）课题的基本内容 1．理论探索 通过调研，进一步了解我校心理学实验室的设备及运行情况，了解心理实验网络化的要掌握的计算机技术；通过中国期刊网的检索，了解当前高校心理实验改革的特点和趋势；从我校心理学实验室的实际出发，从理论上探讨地方高校心理学实验的新途径与新模式。 2．实践探索 在了解当前高校心理实验的特点和趋势基础上，基于我校的实际和本课题团队的实际，在教师教育学院网站开通全校共享的心理实验平台。 （二）预计突破的难题 1．资料来源 大量、详实的资料是心理实验网站建立的基础，为搜集素材，通过购买书籍、上网搜索、同行交流等形式建立资料库，对资料库的材料进行分类、整理，确保资料的学术性与有效性。 2．网页及网络技术 本研究团队大部分教师属于心理学专业，网页及网络技术对于本研究团队是属于较陌生的领域，为保证网页设计的科学性、便捷性，课题组邀请河西学院信息技术中心王国俭讲师负责心理实验网络平台网页的制作和网站的维护。网站设计的脚本由课题组心理学教师负责搜集和撰写并确定网页的结构，由王国俭讲师根据脚本建成网站并确保运行。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三．本课题的研究思路和方法，研究工作方案（包括已进行的研究工作情况）和进度计划、中期成果 （一）研究思路和方法 （二）研究工作方案 1．在调研的基础上，明确完成本研究需要克服的困难和完成研究需要注意的事项。由王大顺教授召集课题组成员讨论方案细节，确定个人工作重点及注意事项。 2．课题组成员明确个人在课题中承担的任务，由张彦军讲师和任亮宝讲师在查阅文献的基础上完成论文写作，为心理实验网站的建立提供依据和指导性意见。 3．任亮宝讲师和安桂花讲师负责通过各种渠道收集心理实验的素材，归类整理。 4．张彦军和安桂花讲师设计网页的脚本。 5．根据设计的网页脚本，由王国俭讲师制作“河西学院心理实验网络平台”网页，并和互联网连接。 6．邀请教师教育学院部分学生和教师试用“河西学院心理实验网络平台”，根据反馈的意见和建议，调整网页内容和设计。 7．确定网页的最终形式。 8．提交结题报告。 （三）进度计划 1．2011年12月底完成成员任务分解工作。 2．2012年6月底完成2篇课题研究学术论文的发表，完成理论探索任务。 3．2012年9月底前完成心理实验素材的收集和整理工作。 4．2012年12月底前完成心理实验网络平台的脚本设计工作及网站雏形建立。 5．2013年5月底前完成心理实验网络平台网页的制作并和互联网连接。 6．2013年7月底前完成心理实验网络平台网页的意见反馈及网页修改工作。 7．2013年11月底提交本课题结题报告。 （四）中期成果 1．完成《近年来实验心理学课程教学改革述评》、《地方高校实验心理学课程教学改革构想—以河西学院为例》两篇论文的撰写和发表工作。 2．完成心理实验素材的收集整理、网页脚本的设计工作。 3．完成“心理实验网络平台”网页的部分制作，网页雏形建立。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申 请 者 |  | 姓 名 |  |  |  | 张彦军 |  |  |  | 性别 |  | 男 |  | 出生年月 |  |  | 1977年10月11日 |  |
|  |  | 职务职称 |  |  |  | 讲师 |  |  |  | 所在单位 |  |  | 教师教育学院 |  |  |  |  |  |
|  |  | 学 历 |  |  |  | 硕士研究生 |  |  |  | 外语语种及水平 |  |  |  |  | 英语；通过大学英语四级考试 |  |  |  |
|  |  | 专业领域 |  |  |  | 应用心理学 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 申请者本人近三年的主要研究成果（注明刊物的年、期或出版社、出版日期） 1．张彦军．西宁市区1478名中学生心理健康状况分析报告[J]．教育与教学研究，2011（10）． 2．张彦军．高职院校心理健康教育体系建构的思考[J]．中国电力教育，2011（23）． 3．张彦军．青海省高职院校大学生心理健康状况调查与分析研究[J]．河南科技学院学报，2011（11）． 4．张彦军．青海省大学生心理状况调查与分析研究[J]．赤峰学院学报，2011（12）． 5．张彦军．李浩性奴案中的斯德哥尔摩效应分析[J]．重庆科技学院学报，2012（1）． 6．张彦军．内田—克莱佩林测验在内地30年应用研究述评[J]．（已投稿） 7．张彦军．地方高校实验心理学课程教学改革构想—以河西学院为例[J]．（已投稿） 本人近3年参与的研究课题： 1．参与青海省社会科学规划办公室课题“青海藏族基础教育藏汉双语教学策略研究” 2．参与青海省社会科学规划办公室课题“青海省学校心理健康教育行动研究” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 课 题 组 其 他 成 员 情 况 及 签 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职称 |  |  |  | 年龄 | 专 业 |  |  | 外语语种及程度 |  |  |  |  | 分 工 情 况 |  | 签 名 |
| 王大顺 |  |  | 教授 |  |  |  | 47 | 心理学 |  |  | 英语；Cet-4 |  |  |  |  | 宏观指导与人员协调 |  |  |
| 任亮宝 |  |  | 讲师 |  |  |  | 33 | 心理学 |  |  | 英语；Cet-4 |  |  |  |  | 搜集资料与论文撰写 |  |  |
| 安桂花 |  |  | 讲师 |  |  |  | 30 | 心理学 |  |  | 英语；Cet-6 |  |  |  |  | 资料整理与脚本制作 |  |  |
| 王国俭 |  |  | 讲师 |  |  |  | 34 | 教育技术 |  |  | 英语；Cet-4 |  |  |  |  | 网页制作 |  |  |
| 以上成员近三年来与本课题有关的主要研究成果： 1．王大顺．高师院校教育心理学课程与教学改革的实践探索[J]．河西学院学报，2009（4）． 2．王大顺．新课程背景下地方高师院校教学改革的方向与对策[J]．河西学院学报，2008（4）． 3．任亮宝．提高大学课程考试试题质量的思考[J]．大学（学术版），2011（3）． 4．任亮宝．自尊心理及其相关研究的综述[J]．河西学院学报，2008（3）． 5．安桂花．近十年国内关于学业不良问题研究的回顾与反思[J]．黑龙江教育学院学院，2010（1）． 6．王国俭．新建本科院校现代教育技术环境下课堂教学质的反思．甘肃联合大学学报(自然科学版)，2009（02）． 7．王国俭．新建地方本科院校教育技术学专业毕业生就业问题探讨．甘肃科技，2010（12）． 8．王国俭．农村中小学教师信息技术与课程整合能力培训的课程设置与内容分析．软件导刊(教育技术)，2011（01）． 王国俭讲师具体承担了河西学院教师教育学院网站（http://jyx．hxu．edu．cn/）的建设任务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四．研究课题的准备情况 1．人员准备 所有参加本课题的成员均表示对课题怀有浓厚的兴趣与期待，已经知晓自己在本课题中即将承担的基本任务。 2．资料准备 为便于了解心理实验的发展趋向，已经从cnki下载有参考价值的论文近100篇，总体上对心理实验发展的趋势已有所了解，在此基础上，已经完成了论文《近年来实验心理学课程教学改革述评》、《地方高校实验心理学课程教学改革构想—以河西学院为例》的构思。目前正通过互联网搜集心理实验的书籍和其他资料。 3．知识储备 项目负责人连续六年担任教师教育学院应用心理学专业本科生《实验心理学》课程的教学及实验指导工作，熟悉心理实验计算机化的途径和方法，具有相应的知识储备。在讲授实验心理学课程的过程中，项目负责人积累了大量的心理实验的软件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五．详细调研计划（包括调研地点、调研内容、调研对象、调研周期、调研报告的完成时间及报送部门和报送时间） 1．教师教育学院心理学实验室调研 在今年12月底前完成对心理学实验室的调研，主要通过向实验室管理人员了解心理学实验室的设备状况、设备使用状况、本校心理实验开展的形式。通过调研，对心理学实验室运行和使用，向管理人员和任课教师请教在实验室运行过程中的困惑和需要解决的困难。向教师教育学院提交调研报告。 2．信息技术中心调研 在2012年4月底前完成对河西学院信息技术中心的调研，向该中心老师了解互联网运行的原理及网页制作的基本技术，请教网页设计和制作方面的知识。评估网站建设的重点和难点，规划网站建设。向教师教育学院提交调研报告。 3．互联网检索 通过互联网进一步了解心理实验发展的特点和趋势，检索建立心理实验网站所需的图片、文字、视频等素材。借鉴其他高校心理学类精品课程经验，吸收适合我校心理实验网络平台的图片等素材，为建立本校网站进行材料准备。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六．本课题研究的成果形式、预计去向及使用范围 （一）成果形式 1．系列论文 在2012年6月底前完成《近二十年来公共心理学实验课程改革趋向研究》、《地方高校实验心理学课程教学改革构想—以河西学院为例》等论文的撰写和发表工作，从理论上探讨当前心理实验的发展趋势，并对我校及地方高校心理实验的改革提供建设性意见。论文的研究成果对我校和其他地方高校具有一定的借鉴意义。 2．心理实验网络实验平台（网页） 在2013年7月底正式完成“河西学院心理实验网络平台”网站的建设，通过该网站，学生可以做40个以上的心理学实验。每个实验包括实验演示、本实验所用的传统仪器、原理解释三个模块。实验平台建成后，将摆脱传统实验室的时空限制，供教师教育学院小学教育专业、应用心理学专业、学前教育专业学生学习专业知识使用。全校师范类学生也可以通过此平台验证教育心理学中的部分实验。其他心理学爱好者可以通过本实验平台进行感兴趣的实验。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 系（部）中心负责人意见 |  |  |  | 负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教务处审核意见 | 课题的意义 |  |  |  |  |  |  |  | 1、重要 2、一般 3、不重要 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 课题的内容 |  |  |  |  |  |  |  | 1、充实 2、较充实 3、空洞 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 课题研究思路和方法 |  |  |  |  |  |  |  | 1、清晰 2、尚可 3、模糊不可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 课题组的研究基础 |  |  |  |  |  |  |  | 1、雄厚 2、一般 3、较差 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学工作委员会意见 | 负责人（签章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |